《文峰区（高新区）国民经济和社会发展第

十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

中期评估报告（征求意见稿）

《文峰区（高新区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》），是文峰区在开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时期，准确把握全区发展趋势和阶段性特征，科学编制的五年规划。根据人大监督法规定，按照《河南省发展改革委关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》（豫发改规划〔2023〕101号）、《安阳市发展和改革委员会关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》（安发改规划〔2023〕44号）和《纲要》的实施要求，组织开展规划中期评估工作，对深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实市委市政府、区委区政府新的决策部署，确保《纲要》提出的目标和任务全面完成，具有十分重要的意义。

规划中期评估是规划实施的有效组成部分，在《纲要》实施进度过半之际，全面评估规划实施情况，旨在客观评价规划实施取得的进展成效，及时总结经验，深入剖析存在的问题，并结合国内外环境变化，对标党的二十大和区委区政府的新目标新部署新要求，提出改进规划实施的对策建议，进一步强化规划的战略导向作用，确保既定目标和任务如期完成，为全面建设现代化安阳首善之区、区域中心强区奠定坚实基础。

一、《纲要》实施总体进展情况

《纲要》实施以来，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和党的二十大精神，坚决落实中央决策和省、市、区委部署，紧紧围绕建设现代化安阳首善之区、区域中心强区的目标，奋力拼搏，攻坚克难，统筹疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，扎实做好和落实“六稳”“六保”工作任务，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大对外开放，全区经济社会总体呈现健康平稳发展态势，基本完成了《纲要》的阶段性目标，为全面实现“十四五”规划奠定了坚实基础。

- （一）主要规划指标完成情况

《纲要》设立了经济发展、创新驱动、民生福祉、绿色生态、安全保障五个领域共23个指标（含二级指标），从规划中期执行情况看，总体进展良好，局部仍有差距，基本符合预期，多数指标实现了阶段性目标。

——经济发展方面。2025年全区地区生产总值增长目标为351亿元，计划年均增长8%左右。2021年、2022年全区生产总值增速分别为7.4%、-1.4%，2023年上半年增速为4.7%，增速位居全市第4，《纲要》实施两年来，年均增速为3%，距离年均增长8%左右的规划目标还有较大差距，预计较难完成；2025年全区全员劳动生产率增长目标为年均增长5.5%。目前该指标我区尚无统计数据；2025年常住人口城镇化率目标为95%。2022年全区常住人口城镇化率为95.25%，已提前完成规划目标；2025年社会消费品零售总额增长目标为213亿元，计划年均增长7.5%左右。2021年、2022年全区社会消费品零售总额增速分别为5.3%、-4.4%，《纲要》实施前两年，受疫情影响，年均增速为0.3%，距离年均增长7.5%左右的规划目标还有较大差距。2023年上半年全区社会消费品零售总额增速达到10.7%，位居全市第4，虽然规划实施后半期进入后疫情时代，群众消费需求回升，但2024年、2025年是否继续保持高速增长有不确定性，且要完成规划目标需2023年起年均增速达到13%以上，完成目标尚有一定困难。

——创新驱动方面。2025年全区研发经费投入增长目标为21%。2021年、2022年全区研发经费投入增长分别6.92%、7.2%，距离年均增长21%的规划目标还有较大差距，预计较难完成；2025年全区每万人口高价值发明专利拥有量目标为8件。2021年、2022年全区每万人口高价值发明专利拥有量分别为11.35件、12.03件，已提前完成规划目标；2025年数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重目标为五年累计增长2.5%。目前该指标市、区尚无统计数据。

——民生福祉方面。2025年全区居民人均可支配收入增长目标为与经济增长基本同步。2021年文峰区居民人均可支配收入增长6.6%，增速低于全区生产总值增速0.8个百分点，2022年居民人均可支配收入增长2.6%，增速高于全区生产总值增速4个百分点，基本保持同步增长，预期可完成规划目标；2025年全区城镇新增就业人数目标为12350人以上，城镇调查失业率目标维持在5.5%以下。从城镇新增就业人数看，2021年、2022年全区城镇新增就业人数分别为13124人和12744人，均完成规划目标。从城镇调查失业率看，2021年、2022年全区城镇调查失业率均在5.5%以下，预期完成规划目标；2025年劳动年龄人口平均受教育年限目标为11年左右。2022年全区劳动年龄人口平均受教育年限为11年左右（参照全市数据），预期完成规划目标；2025年每千人口卫生技术人员数目标为每千人口拥有执业（助理）医师数达到3.7人、每千人口注册护士数达到4.3人以上。2022年全区每千人口拥有执业（助理）医师数、注册护士数分别达到5.68人、7.89人，2023年9月分别达到5.76人、7.89人，已超额完成目标；2025年基本养老保险参保率目标为95%以上。2021年、2022年全区基本养老保险参保率分别为99%、99%，均已超过规划目标。2025年每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数目标为5个。2022年全区每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数为1.89个，2023年9月为3.45个，预期可完成规划目标；2025年人均预期寿命目标为较2020年提高1岁。2021年、2022年全区人均寿命分别为78.6岁、78.9岁（参照全市数据），预期可完成规划目标。

——绿色生态方面。2025年单位地区生产总值能源消耗降低、单位地区生产总值二氧化碳排放降低、空气质量优良天数比率、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、森林覆盖率目标均为完成市下达目标。2021年、2022年全区单位地区生产总值能源消耗降低分别为下降4.04%、3.56%，均超额完成市定目标，预计2025年可如期完成市下达目标；2022年全区空气质量优良天数为216天，超出目标值10天，优良天数比率为59.18%，超出目标值2.78个百分点，预计2025年可完成市下达目标；2022年全区地表水2个市控断面均达标，预计2025年可完成市下达目标；单位地区生产总值二氧化碳排放降低、森林覆盖率两个指标目前我区无统计数据，市级部门也未下达目标。

——安全保障方面。2025年粮食综合生产能力目标为完成市下达目标。2021年、2022年全区粮食综合生产能力分别为21151.3吨、23544.4吨，其中2021年受汛期暴雨影响，粮食产量未完成市下达目标（市下达目标2.55万吨），预计2025年完成市下达目标；2025年能源综合生产能力目标为0.7万吨标准煤。文峰区无煤炭、石油、天然气等能源生产企业，根据文峰供电公司提供的辖区新建屋顶光伏并网容量估算，2022年我区能源综合生产能力约为0.5万吨标准煤，预计2025年可超额完成规划目标。

综上所述，23项指标（含二级指标）中，16项指标达到或超过时序进度，有望如期完成，占指标总数的70%；3项指标完成规划目标有一定困难，占指标总数的13%；4项指标因尚无统计数据、市未下达目标等原因未能评估，占指标总数的17%。

（具体指标完成情况见附表）。

- （二）重点任务进展情况

2021年以来，全区坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，扎实推进供给侧结构性改革，强化作风建设，提高要素保障水平，以党建高质量推动经济发展高质量，《纲要》确定的各项目标任务总体进展顺利。

- 一是经济实力高质量发展。高度重视经济运行工作，全区经济实现平稳增长，产业协调发展。先进制造业加快发展。依托安钢冷轧、复星合力等龙头项目，做强主导产业，完善产业链条，2022年，高新区建设“国家级先进钢铁材料制品制造创新型产业集群”通过科技部审批。安钢冷轧薄板打入格力、海尔等一线品牌，汽车钢销量领跑国内市场，实现全省相关产品“零”的突破；无取向硅钢试制成功并进入量产，实现了由普钢向精品钢的跨越转型，电磁新材料二期项目正在积极洽谈推进中。围绕鑫盛机床、安阳锻压、凯地电磁等优势企业，重点支持数字化设计、绿色制造、整机和部件性能试验等核心技术、关键技术、共性技术研究，推动产业向中高端发展；以凯地电磁、复星合力等智能工厂（车间）为示范，培育推广智能化设计、网络协同制造、个性化定制、共享制造、智能运维服务等新模式，带动全区工业企业智能化改造新提升。现代服务业持续壮大。楼宇三级管理体系全面形成，建成大数据平台，实现动态管理。26栋商务楼宇入驻企业1100余家，实现税收1.84亿元。财富公馆、世贸大厦等5座楼宇税收超千万元。打造安阳总部经济港，入驻企业92家，汇集各类金融类企业和总部企业，带动就业2000余人，年创造税收5000万元。象道物流铁路专用线全线贯通，吾悦广场、居然之家、乔尚家居、国旅奥特莱斯等一批商业综合体建成运营，中深中心加快建设。统筹安阳古城历史文化资源，打造形成集府署文化、传统商业、风情美食等元素于一体的精品旅游环线；后仓湖环湖酒吧、民宿等高端休闲娱乐业态初步形成；仓巷街文化文创展示区形成古城国潮文化新高地。农业农村工作稳步推进。坚决扛牢粮食安全政治责任，全区粮食面积保持稳定，完成市定粮食播种面积5.85万亩目标。落实最严格的耕地保护制度，认真编制高标准农田建设规划，提高了农民种粮积极性，提升了粮食生产能力。宝莲寺镇崇召（辐射黎元、何官屯、南马庄等村）为中心的瓜菜主导产业基地发展到0.3万余亩，亩均效益1万余元；以黎元、皇甫庄为重点，发展金银花种植面积0.02万亩，开发了金银花饮品等系列加工产品。崇召、皇甫庄通过了“一村一品”市级示范村认定。强力推进绿色兴农、质量兴农，实施农业绿色发展行动，全区主要农作物农药、化肥利用率达到43%以上，畜禽养殖粪污综合利用率达到83%以上，秸秆综合利用率达到93%以上，农用薄膜回收处理达到100%。开展农村供水“大排查、大整改、大提升”活动，巩固农村饮水安全脱贫成果，农村自来水管普及率已达到93%，完成农村供水保障目标。

二是创新驱动活力显著增强。科技平台全面发展。建成国家级重点实验室1家，省中原学者工作站1家，省、市工程技术研究中心、重点实验室64家，省级科技创新团队7家，博士后科研工作站4家。培育了18.14万平方米的孵化器，建成国家级科技型企业孵化器1家，省级科技型企业孵化器、众创空间8家，市级众创空间2家，各类在孵企业260余家、项目300余个，向14个优质项目拨付“双创载体”资金3690万元。高新企业生机迸发。高新技术企业总数达到62家，科技型中小企业入库120家。培育创新型龙头企业6家，申请发明专利1169件，均占全市半数以上。新认定省级专精特新企业11家，新增3家省厅推荐国家专精特新“小巨人”企业。凯地电磁、鑫盛机床荣获国家重点支持“小巨人”企业。人才招引持续推进。通过实施“洹泉涌流”人才集聚计划，完成194名人才落户，挂牌成立了全省唯一一个邓中翰院士工作中心，嘉和机械与中科院刘嘉麒院士成功签约合作。以安阳产学研促进会为桥梁，开展与“三本三专”院校深度交流，将企业需求与人才进行精准对接，开创创新创业发展新局面。

三是乡村振兴全面推进。乡村建设有力有序推进。深入实施农村人居环境集中整治行动，定期召开人居环境集中整治工作推进会，全区28个村累计清理垃圾堆3915处、清理坑塘126个、整治乱搭乱建762处、清理残垣断壁1380处、整治“空心院”1467个、整治规范集镇市场112个次、整治广告牌1377个。农村发展活力全面激发。稳妥推进农村土地制度改革，截止目前，全区土地流转面积土地流转面积10843亩，涉及3667户。发展壮大新型农村集体经济，完成全区60个行政村（居）的农村集体资产清产核资系统填报、错误信息修改及上报工作。继续深化农村产权制度改革，全面启动农村“三变”（资源变资产、资金变股金、农民变股东）改革试点工作，积极探索深化农村产权制度改革工作。目前全区60个行政村（居）已全面启动农村“三变”改革试点工作，全区有3个“三变”改革市级试点村，8个区级“三变”改革试点村。全区13.2万农民变成了股东，94199.8万元资金变成了股金，3.3万亩资源变资产问题正在积极探索中。

四是污染防治纵深推进。深入打好大气污染防治攻坚战。开展工业企业夏季VOCs专项治理行动，实施重点行业企业绩效分级提升行动，严格落实工业企业生产调控措施，完成大气污染源排放清单编制和钢铁行业超低排放和评估工作，生态环境质量持续好转，PM10浓度、PM2.5浓度均实现同比下降，优良天数逐年增加。水生态环境质量全面提升。开展南水北调水源保护区生态环境保护专项行动“回头看”行动，对南水北调沿线两侧保护区周边范围进行排查。持续开展饮用水源地保护区整治工作“回头看”，确保居民饮水安全。加快推进污染较重河流治理，按照辖区市控断面河流“一河一策”达标方案，积极协调农业、水利、住建、规划部门，谋划建设水环境综合治理工程，进一步提升水生态环境质量。每月对辖区内的主要河流断面进行定期巡查，及时分析排查水质异常原因。辖区洪河辛瓦桥、茶店坡沟京港澳高速2个市控地表水断面达到目标要求，安阳市第三水厂、第八水厂2个市级集中式饮用水源地水质达标率均达到100%。土壤污染防治行动扎实推进。经过土壤污染防治详查的开展，全区土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善。重点行业重点重金属排放量实现零增长，环境风险得到有效控制。土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率实现95%以上，重点建设用地安全利用得到有效保障。

五是改革开放阔步前行。营商环境持续优化。在2020年度全省营商环境评价中，文峰区综合得分位列54个市辖区第11名，成功跻身全省第一方阵。1421个政务服务事项一网通办率达到100%。对接全区380家四上企业、重点项目进行分包帮扶，深入开展“万人助万企”活动，为企业解决了一大批疑难问题。仅用15天完成安钢冷轧电磁新材料项目能评审批，创下了河南省能评最快的纪录。招商引资扎实开展。成功签约了投资26亿元的大华文旅综合体、投资20亿元的中深中心、投资18亿元的玄武岩纤维高端装备制造基地。

六是城乡发展有序推进。城市功能有效提质。开工建设岳飞街环路等城市道路10条，顺利完成大定龙游园等园林绿化项目21个，维修背街小巷44条，对郭家街进行了综合提升改造。投资2.5亿元改造老旧小区106个。实施“两场一所”项目5个，其中新建农贸市场1个、公厕4个。农村基础建设稳步落实。全面推进宝莲寺小城镇建设，新修、整修了宝黎线、三十里铺—皇甫庄等城乡道路，村庄背街小巷硬化10个村100条道路；实施了镇政府西街改造，完成了游园、停车场、公厕建设。锦和家园项目顺利完成，配齐了幼儿园、文化站、卫生站、农贸点等服务设施。完成改厕9929户，超额完成市定任务，实现了应改尽改。

七是民生保障持续完善。脱贫攻坚效果巩固。加强防返贫动态监测，2022年新识别监测对象18户61人，风险消除18户55人。分类精准施策，完善帮扶机制，目前全区户均帮扶措施稳定在3条以上，确保不返贫不致贫。养老服务体系建设逐步完善。现有养老机构17家，其中公办养老机构2家（灯塔医院医养结合部、宝莲寺镇为公办民营性质），民办非企业性质2家（颐天年和天瑞），其余13家均为工商登记企业，全区养老床位达到2819张。建成街道综合养老服务中心15个，社区日间照料中心102个，全区社区居家养老服务设施全覆盖已全部完成。社会保障更加有力。提高农村特困人员基本生活标准，按不低于当地低保标准的1.3倍执行，农村特困人员基本生活标准每人每月572元。探索开展服务类社会救助，通过与第三方（安阳市灯塔医院）签订协议，对全区175名特困人员自理能力进行了重新评估；与安阳康宁精神卫生专科医院签订协议，对全区精神重度残疾困难人员开展托养工作。截至目前，在康宁精神卫生专科医院托养3人，入住灯塔医院1人。社会事业统筹发展。强化就业创业，组织开展“春风行动”“就业援助月”“直播带岗”“夏季就业招聘会”等线上线下招聘活动，促进充分就业社区创建工作，截至目前，全区共有国家级充分就业社区1个，省星级充分就业社区7个，省级充分就业社区25个。成立区委教育工作委员会，强力推进“教育攻坚提升三年计划”，顺利完成了14所市属中小学移交工作。全区教育系统获国家、省、市级以上荣誉1200余项，文峰教育26条经验做法被全市推广，12所学校被评为全省义务教育标准化管理示范校和特色校，6所学校获首批河南省“五育”并举实验学校，3所学校荣获河南省教育名片，5所学校被命名为河南省甲骨文教育特色学校。利用个性化签约服务提高居民签约家庭医生服务的积极性，截至目前，全区已签约服务家医团队207家，家庭医生智能化签约305818人，全人群签约率52.4%，重点人群签约率87.2%。

- （三）重点工程项目进展情况

“十四五”期间，全区始终坚持“项目为王”的理念，加快重大项目建设的部署和实施，每年谋划项目超百个，创新工作机制，对重大项目实施精准投资和鼓励引导，强化重点领域重大项目的有效支撑，以重大项目促进产业转型升级、城市宜居水平提升和民生保障能力增强。《纲要》共选取制造业、现代服务业、新型城镇化、水利保障、生态保护、文化旅游、公共服务、健康养老8大类39项重大项目纳入“十四五”规划项目库建设，两年多来，累计已实施或已建成投产的项目共23项，占59%。安阳莱美森机电设备产业园、居然之家、吾悦广场、东南城墙复建、城乡一体化供水工程等一批重点项目已建成或投产，复星合力400万吨高延性冷轧带肋钢筋项目及新材料产业标准厂房项目、安钢冷轧公司新建电磁新材料工程项目、安阳义乌国际商贸城二期项目、南关外贸仓库片区改造项目、护城河保护整治项目、安阳市古城保护复兴工程项目等一批重大项目加快推进实施。

- 二、《纲要》实施面临的主要困难和挑战

“十四五”前半期，规划实施的总体情况良好，文峰经济社会发展平稳有序，成效来之不易。与此同时，也应清醒地认识到，在规划实施过程还存在一些问题和挑战需要着力化解，规划中后期的任务依然艰巨。

- 经济高质量发展有待进一步破题发力。当前文峰经济发展仍处于结构调整和转型升级的攻坚期，推动经济高质量发展尚处于起步阶段，在平稳运行中迈向高质量发展面临诸多挑战。一是产业转型升级仍在爬坡过坎。工业“不高不新”的问题依然突出，产业层次还不适应高质量发展的需要，虽然在先进制造、新能源、新材料等战略性新兴产业领域已实现点上突破，但产业规模和企业能级较小，短期内还难以对经济增长形成有力支撑。产业发展空间受限，目前安阳高新区管辖面积45平方公里，远低于全国国家高新区165平方公里的平均面积，在全国、全省国家高新区中面积基本属于最小，成为下步高质量发展的最大瓶颈制约。二是创新尚未成为驱动经济发展的主动力。虽然全区科技创新资源位居全市前列，但是企业创新主体地位不强，自主创新能力有待提升，战略性新兴产业领域核心技术缺乏，关键技术自给率较低。产学研协同创新的渠道还不通畅，企业与大院大所之间的技术创新结合的还不够紧密，对区域产业发展尚未产生明显支撑效应。三是重大项目储备不足。“十四五”期间，受疫情冲击和经济下行压力带来的影响，文峰区高质量产业项目招商引资面临困难，优质储备项目不够多，带动力强、引领性好的龙头项目较少，能够支撑长远发展、增强发展后劲的特大产业项目不足。同时资金、土地指标等要素得不到充分保障，仍是制约项目建设的主因素，影响项目开工建设。四是一些规划项目未能有效实施。如《纲要》中提到的万邦物流园、科创大厦、易佳养老城、奥特莱斯D区、安阳市健康医养产业园、洹水湾欢乐世界休闲度假基地等项目流失或迟迟未动工建设，中华路七个城中村改造安置房建设步伐较慢。

- （二）满足居民群众对高品质生活的期待任务艰巨。面对居民群众高品质、多样化的民生服务需求，仍存在一定差距。一是提供优质均衡公共服务压力较大。随着全区人口结构的变化，教育、医疗、养老等公共资源配置和服务效能与实际需求尚不匹配。受“二孩”“三孩”政策放开的影响，加之外来常住人口的导入，教育资源供给面临较大压力。人口老龄化趋势明显，养老服务需求与供给矛盾日益突出。二是公共服务的供给方式有待创新。面对居民群众个性化、差异化、多样化的民生服务需求，当前公共服务提供主体和提供方式相对单一，社会力量参与不足，社会组织发育还不够成熟，迫切需要创新公共服务供给模式，有效动员社会力量，构建多层次、多方式的公共服务供给体系。三是社会治理体系亟待完善。社会多元主体共建共治共享的治理格局仍需进一步巩固，社会共治、社区自治能力仍待提升。政府管理和社会治理方式方法需要加快创新，社区党组织的运行机制需要进一步理顺，社区资源配置的协同度需要提高。同时，基层治理人才缺乏的问题也依然存在，人才队伍培养体系有待进一步加强完善。

（三）城区服务管理水平还有较大提升空间。按照建设现代化安阳首善之区、区域中心强区的奋斗目标，文峰在城区服务与管理水平上还存在一定差距。一是政府职能转变尚需加快。营商环境仍需优化，服务效能有待进一步提升，以适应当前更高层次、更高标准的开放发展，全力营造国际化法治化便利化的发展环境。二是城区管理还不够精细精准。城区管理服务的差异化、个性化、精准化还不够，在城区设计品位、街区业态品质、小区物业管理等方面还存在不少问题，环境综合整治的常态长效机制尚不够完善，路面保洁、交通整治等还需进一步加强。三是城区安全运行还存在不少短板。城区生产安全、运行安全、食品药品安全等领域还有许多薄弱环节，城区运营维护、安全隐患排查和应急综合协调等需要进一步完善。

（四）生态环境保护与治理任务较为繁重。资源环境的压力和挑战犹存，大气、水等生态环境保护与治理任务依然艰巨。一是大气治理成效仍不稳固。全区PM10、PM2.5浓度总体趋势不断下降，但存在部分月份反弹回升的现象，在污染治理上还需要精准治污，进一步提升科学治污能力，环境空气质量仍是突出的短板弱项。二是环境质量持续改善难度仍然较大。全区结构性、行业性污染仍然存在，在降碳减排绿色转型发展上还需要不断提升治理水平。三是生态环境责任机制还需进一步完善。大气污染防治工作具有复杂性、反复性和长期性，碳达峰任务艰巨，还需要强化责任，把生态环境保护“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”责任落实落细。四是生活垃圾管理仍不到位。部分住宅小区生活垃圾基础设施薄弱，生活垃圾分类工作推进还不够扎实，垃圾分类小区覆盖率有待进一步提高，垃圾分类观念尚未深入人心，未成为居民自觉习惯，生活垃圾分类减量和处置难题尚在攻关，垃圾资源化利用体系有待建立和完善。

- 三、“十四五”中后期的发展环境及发展思路

“十四五”中后期，面临百年未有之大变局深度调整、百年奋斗目标迈向新阶段的重大时代背景。内外部发展呈现国际经济循环大调整、治理机制加速重构、国内经济转入高质量发展、数字经济引领产业升级、经济社会风险管理难度加大、绿色发展比较优势提升等趋势。全区需要立足发展实际，把握住有利时间窗口，加快转方式、调结构、换动力，推动经济尽快转入高质量发展轨道，早日建成区域中心强区。

- （一）“十四五”中后期国内外的新形势

当今世界正经历百年未有之大变局。国际力量对比深刻调整，不稳定性不确定性明显增加。同时，代表先进生产力发展方向的一批颠覆性技术将引领和带动新科技产业革命走向高潮，有望带来超预期的发展机遇和经济价值。面对国际环境的新变化，文峰区要进一步提升经济发展的韧性，推进科技创新，大力培育新兴产业，全力抢占科技赋能、产业融合的窗口机遇，在加快推动新旧动能转换中构建长期发展的战略性优势。

我国加快构建新发展格局。我国经济正由高速增长转向高质量发展，处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键期。“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，是党中央积极应对国内外发展形势新变化的主动战略抉择。文峰区要深度融入新发展格局，增强产业创新能力，强化产业链关键环节的掌控能力，抢占产业链、创新链、价值链的制高点，为全市乃至全省加快提升产业基础能力和产业链水平作出更大贡献。

乡村振兴战略全面实施重构新型城乡关系。乡村振兴战略的全面推进，将加快破解阻碍城乡融合发展的制度障碍，城乡融合发展迎来最好的战略机遇期。乡村资源资产价值日趋显化，融入大市场的条件愈发成熟，城乡发展要素双向自由流动和跨界配置更加频繁，城市人才、技术、工商资本及金融资本入乡成为常态。文峰区要加快推动城乡产业协同发展和农村一二三产业融合发展，缩小城乡发展差距和居民生活水平差距，增强城乡区域发展协调性、均衡性。

安阳纵深推进新时代区域中心强市建设。安阳推进新时代区域中心强市建设，未来一段时期将在要素集聚、协同发展和功能承载增强上持续发力，文峰区作为安阳市加快夯实市本级经济高质量发展的主阵地、践行河南省委“推动中心城区‘起高峰’”要求的关键载体，未来一段时期，更多的基础设施和重大项目将会加快向文峰区布局，战略叠加效应、政策集成效应将进一步凸显，文峰区高质量发展后劲十足。

- （二）“十四五”中后期规划实施的总体思路

“十四五”中后期，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以转型发展为主攻方向，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面加强和改进党的建设，确保完成“十四五”规划各项目标任务，努力打造安阳首善之区、建设区域中心强区，开创全面建设社会主义现代化新局面。

加快推动高质量发展。进入高质量发展新阶段，文峰将紧紧围绕新发展理念，着力提高经济密度、提高投入产出效率，加强科技创新前瞻布局，不断激发科技创新活力，加快构建高质量发展指标体系，大力推动区域经济实现质量变革、效率变革、动力变革。加快构建现代化产业体系，提升经济竞争力。坚持把高端制造业高质量发展作为主攻方向，以产业基础高级化和产业链现代化为重点，做优做强实体经济，培育发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业。重点打造新材料、新能源、高端装备制造三个千亿级产业集群，培育税收“超百万、超千万”商务楼宇经济，力争在安阳区域先进制造业中心建设中凸显文峰的战略地位和核心竞争力。推动改革开放向纵深发展，提升经济开放度。坚持全面深化改革开放，继续扩大改革开放力度，加大内外资的引进，支持民营企业发展壮大，积极参与国际竞争与合作，为区域经济发展创造更多新机遇，释放更多新活力。持续推动城乡均衡发展，促进区域发展协调度。充分发挥城区产业能级高、综合服务能力强的优势，带动城乡产业转型升级、基础设施更新、公共资源优化等，并进一步向乡镇加强政策倾斜和扶持力度，全力缩小城乡差距，增强区域发展的协调性和可持续性。

积极创造高品质生活。新时代背景下，积极践行以人民为中心的发展思想，顺应美好生活期待，对接美好生活需求，努力创造高品质生活，让居民群众有更多的获得感、安全感、幸福感。高起点谋划，构筑高品质生活愿景。根据新时期发展的需求，基于文峰自身特点，深入探讨文峰高品质生活的内涵、特征，客观研判民生领域的瓶颈短板，提前谋划、系统布局，推动公共服务资源合理布局，不断满足居民群众的新需求。高质量供给，提供优质便捷民生服务。着眼于满足各类人群对美好生活的需求，深化社会治理创新，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，积极探寻符合中心城区特色的社会治理之路，加大对教育、卫生、养老、文化、体育等基本公共服务供给，同时增加多层次、高水平公共服务供给，使高品质生活成为提升城市能级的“强磁场”。高标准推进，大力加强生态文明建设。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，坚决打赢蓝天碧水净土保卫战，全面推进大气、水、土壤等突出环境问题的污染防治，大力推进绿色生产生活方式，大幅提高经济增长的密度、质量效益和绿色化程度，推动全民向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式转变。

努力实现高标准管理。破解制约城市精细化管理障碍，全面提升城区管理和公共服务水平，努力把文峰建设成为高标准管理的引领示范区。坚持高标准引领，向国际知名标杆城市的管理标准看齐甚至超越，建立健全城市综合管理标准体系，引领城市管理精细化水平不断提高。坚持精准“补短板”，聚焦城市设计品位、街区业态品质、物业管理水平等突出短板，集中力量加快破解，让群众看到实效，感受到温度。坚持综合治理，发挥好传统优势，强化基础手法，加强依法管理；与时俱进，突出创新取胜，运用大数据、云计算、人工智能等先进技术，加快建设“城市大脑”，打破数据壁垒，实现各种问题、风险的及时智能化处置，提升城区精细化智能化管理水平。

- 四、进一步推动《纲要》实施的重点任务举措

“十四五”中后期，是确保《纲要》所确定的目标任务能否顺利完成的关键时期。要着力解决规划实施中的突出问题，进一步做强城区发展长板，弥补发展短板，全力推动区域经济社会的平稳发展，全力确保“十四五”规划目标的圆满完成。

（一）提升产业发展能级，增强核心竞争力。坚持高端化、集群化、国际化的发展方向，推动重点产业逐步占据产业链和价值链高端环节，提升产业竞争力。全力抓好项目建设。坚持“项目为王”的理念不动摇，紧盯国家、省政策导向和产业发展方向，立足文峰功能定位、产业优势，谋划储备一批打基础、利长远、增后劲的项目。强化工作协调机制，把脉项目堵点，研判问题解决方案。抓好项目前期、项目开工和项目入库，确保重点项目应入尽入、应统尽统，以项目建设赋能高质量发展。重点抓好推进文峰区城乡冷链物流园、豫北现代仓储物流园、公共卫生服务中心、文化综合中心、宝莲寺镇老年养护中心、全民健身中心、双碳科创城、新材料产业园、5G产业园( 二期）、鑫达自控、乐绎央厨等项目。提质扩容现代服务业。依托CBD中央商务区等重点区域，大力发展总部经济、楼宇经济。重点推进中深中心、大华商务中心建设，使之成为全市购物消费首选之地，实现新旧消费动能转换。大力发展商贸物流产业，依托电商大厦、安阳跨境电商产业园、中部易商谷电子商务产业园等资源，打造电商集聚区。全面繁荣古城文旅产业，围绕文化传承与创新，深入挖掘古城文化资源优势，引进互动性强、趣味性高、体验性好的新业态，形成文化消费、研学旅行、夜间经济的新高地，打造“活力古都，出彩安阳”的靓丽名片。培优做强工业产业。围绕先进钢铁、装备制造两大主导产业，持续推进产业基础高级化、产业链条现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。探索实施一批5G+应用示范工程，为传统工业进行“赋能”。实施企业信息化示范工程，充分发挥方快锅炉有限公司5G项目对产业集群的辐射带动作用。积极对接人工智能头部企业深兰科技，以人工智能+5G边缘计算核心技术为基础，开展多领域合作，促进深兰与中棉所实现强强联合。

（二）建设区域创新高地，提升显示度和带动力。要坚持把创新摆在事关全局的战略位置，牢牢扭住创新这一核心关键，深入落实“十大战略、百条举措”工作。加大创新投入力度。加强财政科技投入，着重优化投入方向和重点，确保研发经费投入强度、全社会研发经费投入力度不低于全市平均水平。要积极发挥企业创新主体作用，切实增强服务意识，完善企业研发投入财税奖补机制，引导企业持续加大研发投入，推动规模以上工业企业研发活动全覆盖。加快培育创新主体。实施创新龙头企业提升引领工程，选择一批对产业发展具有龙头带动作用、创新发展能力强的创新型骨干企业，实行“点对点、面对面”服务，协调落实政策，解决发展困难，支持其在重点关键技术研发、产业创新联盟构建、高层次创新平台建设、人才技术集聚等方面率先实现突破。实施高新技术企业倍增工程、科技型中小企业培育工程，在新材料、新能源装备制造等领域，遴选一批创新能力强、成长速度快、发展潜力大的“科技小巨人”企业，通过孵化器服务、研发费用后补助等措施，进行重点培育扶持，推动科技型中小微企业队伍不断发展壮大。加速打造创新平台。立足企业主体，围绕企业优势特色领域，集中集聚创新资源，建设科技研发主体，吸引更多国家级、省级重大创新平台及其分支机构在文峰布局。依托产学研合作，引进科技成果转化平台，加大与高等院校对接，支持创新龙头企业联合高校、科研机构和社会团体，设立产学研合作机构，面向产业开展共性关键技术研发和产业化服务，重点支持安阳大学科技园建设，形成“苗圃+孵化器+加速器”的服务链条。加强人才招引力度。深入贯彻落实“洹泉引流”人才集聚计划，创新人才引进方式，结合产业发展需求，引导“双一流”学校本科、硕士、博士人才落户文峰。持续推进“人人持证，技能河南”建设，加强与“三本三专”高校的合作交流，继续开展“高校学子看安阳”活动，以专业人才队伍助力全区良好发展。

（三）深化改革扩大开放，增强发展活力。坚持以改革激发活力，把深化改革、扩大开放、优化营商环境作为推动经济高质量发展的关键举措，在深化改革开放上精准发力，增强全区发展动力。持续优化营商环境。深入推进“万人助万企”活动，科学精准征集、利用好企业诉求反馈信息，精准施策，对症下药，帮助企业纾困解难。加快平台建设，促进信息沟通。积极筹建文峰区信用信息平台，尽快与省、市信用信息平台实现对接。利用各级平台做到应录尽录，做好信用信息归集工作，推进数据融通共享，加快线上与线下互动升级，形成“窗口办”与“网上办”“掌上办”互补，“有形”窗口与“无形”窗口并行，让数据多跑路、群众少跑腿。建立长效机制，定期开展企业家恳谈会，听取企业建议，及时沟通反馈。对标一流，不断完善提升，要在全省评价中稳居第一方阵，实现位次提升。提升招商引资质量规模。坚持招大引强、招强引优，围绕安钢冷轧电磁新材料上下游产业，精准开展延链、补链、强链招商。完善市场化、专业化、精细化的招商引资运行机制，强化项目签约后的跟踪服务，实施从项目签约到投产运营的全流程“闭环管理”，切实提高招引实效。积极创新招商方式，充分发挥企业的主体作用，更加注重以商招商，坚持大员上阵，抓好专班招商、专业招商、驻地招商、网络招商。

（四）加强城区精细化管理，系统提升城区发展品质。提升城区精细化管理能级。按照“城市管理要像绣花一样精细”的要求，着力提升城区管理的精准度，满足不同群体的差异化、个性化服务需求，让城市更有品质更有温度。实施城市管理“标准化+”战略，细化城区管理责任，精确定位管理对象，高效率处理管理问题，力争在全市率先形成一套精细化管理的标准体系，力争在街面业态、市政设施、市容环境、绿化灯光、小区治理、应急响应等方面的常态管理水平位居全市前列。坚持管理创新，不断拓展“网格化+”功能，加快标准化管理网格全覆盖，全面提升城区综合管理效能。做实城市网格化管理工作，加强智慧化建设，进一步推动数据集中与共享，实现城市运行状态的自动、实时、全面透彻的感知。持续深化社会治理创新。加快创新基层治理模式，调动社区居民的积极性和主动性，加快形成共建共享社会治理格局，提高基层社会治理能力。全力守住城区运行安全底线。全面推进智慧公安、智慧综治建设，加快构建立体化、信息化、智能化社会治安防控体系。加强金融风险防范，完善防范和处置非法金融常态化工作机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（五）补齐生态环境短板，打好环境保卫战。坚决打好污染防治攻坚战。深入推进蓝天保卫战，以绿色低碳为引领，加快调整产业结构。实施秋冬季大气防治防治攻坚工程，科学谋划 PM2.5与臭氧协同治理项目，推进重点行业污染治理。以削峰降频为目标，高效应对重污染天气，实施“一厂一策”差异化管控。着力打好碧水保卫战，继续以“保好水”“治差水”为目标，推进城镇污水管网全覆盖。加快实施净土保卫战，强化污染地块风险防控，保持土壤环境质量总体稳定。全面推进绿色低碳生产生活。深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹做好碳达峰碳中和工作，实施绿色低碳转型战略，坚决走绿色发展道路。推进重点用能单位节能降碳改造和能耗在线监测系统管理，遏制“两高”项目发展，严格落实项目节能审查制度，加强节能减煤形势预警，紧盯能源消费总量和强度“双控”目标。唱响生态文明建设主旋律，打好生态环境舆论主动仗，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，将绿色生活理念融入居民群众日常生活。

（六）保障和改善社会民生，统筹发展和安全。抓好就业创业工作。做好重点群体就业指导帮扶，确保零就业家庭动态清零。高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作，持续开展职业技能培训。加强教育资源供给。强力推进“教育攻坚三年计划”，完成紫薇小学综合楼、明德小学二期、二道街幼儿园（东区园）等项目建设；加快推进商务区小学、精忠报国中学、德隆街小学、商务区初中、中华路七个村四个配套幼儿园等项目建设。优化公共卫生服务。加强人才队伍建设，打造一支专业疾控队伍。提升公共卫生服务能力，加快公共卫生服务中心项目建设。持续做好家庭医生签约服务等民生工作，提升群众健康水平。完善社会保障体系。抓好居民医疗、养老等保险参保缴费工作，实现社会保险全覆盖。保障困难群众生活，提升低保、特困供养兜底保障能力，实现应保尽保。加快养老服务体系建设，以街道综合养老服务中心、社区养老日间照料站点为依托，采取政府购买服务方式，完善社会养老体系。守牢安全生产底线。深刻汲取“11·21”火灾事故教训，从严从细落实国务院安全生产“十五条”硬措施和我省50条具体措施，深入实施安全生产“事前预防”夯基工程，持续开展以案促改，聚焦重点行业、重点领域和重点部位，全面排查各类风险隐患，完善消防安全风险预防管控体系，落实消防安全责任制，推动应急信息互通共享和应急处置联动机制，全力以赴做好安全生产工作，坚决防范和遏制安全事故发生。

附件：            文峰区（高新区）“十四五”经济社会发展主要目标完成情况

| 指标 |  |  | “十三五”基数 |  | “十四五”目标 |  | 实际值 |  | 属性 | 完成 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年基数 | 年均或累计增长（%） | 2025年目标 | 年均或累计增长（%） | 2021年 | 2022年 |  |  |
| 一、经济发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值增长（%） |  | 239 | 5.9 | 351 | 8左右 | 7.4 | -1.4 | 预期性 | 有困难 |
| 2 | 全员劳动生产率增长（%） |  | — | 2.98 | — | > 5.5 |  |  | 预期性 | 无数据 |
| 3 | 常住人口城镇化率（%） |  | 94.51 | — | 95 | — | 94.85 | 95.25 | 预期性 | 可完成 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长（%） |  | 148.2 | 6.6 | 213 | 7.5左右 | 5.3 | -4.4 | 预期性 | 有困难 |
| 二、创新驱动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 研发经费投入增长（%） |  | — | — | — | 21 | 6.92 | 7.2 | 预期性 | 有困难 |
| 6 | 每万人口高价值发明专利拥有量（件） |  | 4.16 | — | 8 | — | 11.35 | 12.03 | 预期性 | 可完成 |
| 7 | 数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重（%） |  | — | — | — | [ 2.5 ] |  |  | 预期性 | 无数据 |
| 三、民生福祉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 居民人均可支配收入增长（%） |  | 37175 | 7.1 | — | 与经济增长基本同步 | 文峰区6.6 # 高新区6.1 | 文峰区2.6 # 高新区2.1 | 预期性 | 可完成 |
| 9 | 城镇就业 | 城镇新增就业人数（人） | 14790 | — | >12350 | — | 13124 | 12744 | 预期性 | 可完成 |
|  |  | 城镇调查失业率（%） | — | — | <5.5 | — | <5.5 | <5.5 | 预期性 | 可完成 |
| 10 | 劳动年龄人口平均受教育年限（年） |  | — | — | 11左右 | — | 11左右 | 11左右 | 约束性 | 可完成 |
| 11 | 每千人口卫生技术人员数 | 每千人口拥有执业（助理）医师数（人） | 2.45 | — | 3.7 | — | 5.55 | 5.68 | 预期性 | 可完成 |
|  |  | 每千人口注册护士数(人) | 2.84 | — | >4.3 | — | 6.25 | 7.89 | 预期性 | 可完成 |
| 12 | 基本养老保险参保率（%） |  | 95 | — | >95 | — | 99 | 99 | 预期性 | 可完成 |
| 13 | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数（个） |  | 2 | — | 5 | — | 1.54 | 1.89 | 预期性 | 可完成 |
| 14 | 人均预期寿命（岁） |  | — | — | — | [ 1 ] | 78.6 | 78.9 | 预期性 | 可完成 |
| 四、绿色生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 单位地区生产总值能源消耗降低（%） |  | 2.92 | — | — | 完成市下达目标 | 4.04 | 3.56 | 约束性 | 可完成 |
| 16 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%） |  | — | — | — | 完成市下达目标 |  |  | 约束性 | 无数据 |
| 17 | 空气质量优良天数比率（%） |  | 50.1 | — | 完成市下达目标 | — | 60 | 59.18 | 约束性 | 可完成 |
| 18 | 地表水达到或好于Ⅲ类水体比例（%） |  | — | — | 完成市下达目标 | — | 87.5 | 2个市控断面均达标 | 约束性 | 可完成 |
| 19 | 森林覆盖率（%） |  | 11.07 | — | 完成市下达目标 | — |  |  | 约束性 | 无数据 |
| 五、安全保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 粮食综合生产能力（吨） |  | 25461 | — | 完成市下达目标 | — | 21151.3 | 23544.4 | 约束性 | 可完成 |
| 21 | 能源综合生产能力（万吨标准煤） |  | — | — | 0.7 | — |  | 约0.5万吨标准煤 | 约束性 | 可完成 |
| 备注：1.[]内数据为规划期五年累计数。2.能源综合生产能力指煤炭、石油、天然气、非化石能源生产能力之和。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |